## ProjectSchedule
PROJECT TITLE
[Company Name] |  | Project Start: | 2019-01-01
[Project Lead] |  | Today: | 2019-01-09
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2018-12-31 | [6 empty] | 2019-01-07 | [6 empty] | 2019-01-14 | [6 empty] | 2019-01-21 | [6 empty] | 2019-01-28 | [6 empty] | 2019-02-04 | [6 empty] | 2019-02-11 | [6 empty] | 2019-02-18
 | time axis 2018-12-31 to 2019-02-24
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2018-12-31 to 2019-02-24
Phase 1 Title
Task 1 | Raja | 50% | 2019-01-01 | 2019-01-04 | 4
Task 2 |  | 60% | 2019-01-05 | 2019-01-07 | 3
Task 3 |  | 50% | 2019-01-08 | 2019-01-12 | 5
Task 4 |  | 25% | 2019-01-13 | 2019-01-18 | 6
Task 5 |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-08 | 3
Phase 2 Title
Task 1 |  | 50% | 2019-01-07 | 2019-01-11 | 5
Task 2 |  | 50% | 2019-01-09 | 2019-01-14 | 6
Task 3 |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-18 | 4
Task 4 |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 3
Task 5 |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 4
Phase 3 Title
Task 1 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-21 | 6
Task 2 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-26 | 5
Task 3 |  |  | 2019-01-27 | 2019-02-01 | 6
Task 4 |  |  | 2019-02-02 | 2019-02-06 | 5
Task 5 |  |  | 2019-01-27 | 2019-01-31 | 5
Phase 4 Title
Task 1 |  |  | 2019-01-29 | 2019-02-03 | 6
Task 2 |  |  | 2019-01-29 | 2019-02-02 | 5
Task 3 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-06 | 4
Task 4 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-06 | 4
Task 5 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 5
Phase 5 Title
Task 1 |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-10 | 6
Task 2 |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-07 | 3
Task 3 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 6
Task 4 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 6
Task 5 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-12 | 5
2018-01-13
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.